## 附件3
附表
云 县2021年统筹整合使用财政涉农资金项目计划完成情况表（1-12月）
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设情况 | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[5 empty] | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体
[5 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 |  |  | 33095.43
一 | 农业生产 |  |  | 12166.45
（一） | 监测帮扶对象劳动技能培训 |  |  | 1098.83
1 | 基层农技推广体系改革与建设项目 | 12乡镇 | 组织100名县乡基层农业技术人员进村入户开展技术服务；建设2个农业科技示范基地；培育6个（户）农业科技示范主体；组织农技人员利用现代信息手段开展技术推广服务；选派100名基层农技人员参与省级指定培训机构组织专业技能提升培训；计划招募特聘农技人员5名；项目实施资料印发及制度建设等。 | 137 | 65 | 137 | 9 | 31 | 完工 | 云县农业农村局 | 云县农业农村局 | 产业
2 | 高素质农民培育 | 12乡镇 | 培育高素质农民420人 | 75 | 65 | 75 | 9 | 31 | 完工 | 云县农业农村局 | 云县农业农村局 | 产业
3 | 新型主体培育项目 | 12乡镇 | 新型经营主体负责人培训；家庭农场的考察认定；推荐申报示范新型经营主体；新型经营主体平台更新管理；示范社监测管理。 | 12 | 65 | 12 | 9 | 31 | 完工 | 云县农业农村局 | 云县农业农村局 | 产业
4 | 粮食产量专项监测 | 全县 | 粮食产量专项抽样调查、监测等。 | 150 | 65 | 150 | 9 | 31 | 完工 | 县统计局 | 县发展改革局 | 产业
5 | 畜牧业及生猪调出专项监测 | 全县 | 畜牧业及生猪调出专项抽样调查、监测等 | 49 | 65 | 49 | 9 | 31 | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
6 | 云县2021年省级农产品加工项目 | 县内部分企业 | 原料生产基地基础设施建设和基地农业科技推广及应用，加工企业新产品、新技术研发、引进及技术改造 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
7 | 2021年益农信息社示范社建设项目 | 云县 | 全县完成1个益农信息社示范社建设 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
8 | 农村集体产权制度改革项目 | 云县 | 在全县范围内清产核资、成员身份认证、量化折估算 | 15.5 | 65 | 15.5 |  |  | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
9 | 发展壮大村级集体经济项目 | 云县 | 对全县范围内农民合作社、家庭农场、种养殖大户、龙头企业进行培训 | 9 | 65 | 9 |  |  | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
10 | 农资产品价格调查项目 | 云县 | 对全县农资产品价格进行调查、统计、上报 | 3 | 65 | 3 |  |  | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
11 | 021年农机化发展与购置补贴绩效目标及项目 | 云县 | 在全县范围内对农机购置补贴的组织实施 | 21 | 65 | 21 |  |  | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
12 | 云县质检站农产品质量安全项目 | 云县 | 例行监测样品数量（460个）；新增“三品一标”认证数（6个）；持续推进食用农产品合格证制度。 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
13 | 打造绿色食品牌重点产业 | 云县 | 打造绿色食品牌重点产业 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业
14 | 云县幸福镇幸福村美丽休闲乡村重点建设项目 | 幸福镇 | 生产路提质改造工程建设：1.铺设红砖路约2139平方米。2.道路硬化约2640平方米及相关设施。 | 124 | 1 | 124 | 0 | 0 | 完工 | 幸福镇 | 县农业农村局 | 产业
15 | 2021年烤烟生产补助经费 | 云县 | 2021年烤烟生产补助 | 371.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 云县地方产业发展服务中心 | 云县地方产业发展服务中心
16 | 2021年甘蔗产业发展补助资金 | 云县 | 2021年甘蔗产业发展补助 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 云县地方产业发展服务中心 | 云县地方产业发展服务中心
（二） | 种植业 |  |  | 3632.4 |  |  | 9 | 31 | 完工
1 | 白莺山世界茶树品种博览园建设 | 漫湾镇 | 建设世界茶树品种博览园50亩，重点进行茶树种植资源集中移植、科研、展示及相关配套设施建设 | 100 | 0 | 0 | 9 | 31 | 完工 | 漫湾镇 | 云县乡村振兴局、云县地方产业发展中心
2 | 幸福镇邦信村林下千亩中药材基地建设项目 | 幸福镇 | 按合作社+农户模式建设林下滇重楼、三七、白芨等中药材基地1000亩，其中：新种300亩，配套建设PE50管输水灌溉管道8.3公里及蓄水池等灌溉设施和生产道路等 | 200 | 1 | 200 | 9 | 31 | 完工 | 幸福镇 | 云县乡村振兴局、云县地方产业发展中心
3 | 云县农业生产托管项目 | 12乡镇 | 计划采用无人机喷药防治病虫草害25万亩，每亩补助资金13元，共计补助资金325万元。其中：甘蔗4万亩，补助项目资金52万元；玉米21万亩，补助项目资金273万元。 | 325 | 65 | 325 | 9 | 31 | 完工 | 云县农业农村局 | 云县农业农村局
5 | 烤烟生产烤房及烤房外电架设项目 | 种烟乡镇 | 1.烤房建设10群，50座，每座3万元，投资150万元。2.支付外电架设款64万元（在2020年架电合同中）。 | 214 | 6 | 423 | 9 | 31 | 完工 | 云县地方产业发展中心 | 云县地方产业发展中心、云县乡村振兴局
6 | 水磨村现代农业产业示范园建设项目 | 爱华镇 | 种植彩色创艺农业1200亩（含荷花50亩）；灌溉设施改扩建，透水混凝土旅游道路；沥青和5%级配砂砾石路面产业道路；田间防腐木或塑木栈道；传统农用设施；农业生物防治站台；田园环卫休闲等设施；农耕农事等乡风文明展示等建设。 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 爱华镇 | 县乡村振兴局
7 | 云县茶房乡高标准农田建设项目 | 茶房乡 | 建设高标准农田10876亩，取水坝3座，沟带路3条19.241千米，农桥1座，农机涵洞22座，人行涵洞26座，挡土墙960米，盖板960米，背水槽1座等。 | 1069 | 3 | 1069 | 0 | 0 | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 | 水稻、蔬菜等绿色高质高效创建（重点产业示范基地）项目 | 3个乡镇 | 建设1个绿色高质高效蔬菜基地，建设2个水稻绿色高质高效基地（水稻+蔬菜）。 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 | 云县2021年木本粮油提质增效项目 | 爱华、幸福、晓街、茶房、漫湾、忙怀、栗树、后箐8个乡镇 | 建设总面积为15000亩，其中：核桃7000亩，坚果8000亩。建设内容：核桃、坚果的移密补稀、整形修剪、中耕抚育（除草施肥）、品种改良、病虫害防治（树干涂白）。核桃亩投入每亩450元，坚果亩投入每亩541元。 | 387.4 | 26 | 387.4 | 9 | 31 | 完工 | 项目乡镇 | 云县林业和草原局
10 | 云县2021年贫困林场木本粮油提质增效项目 | 幸福镇回蚌山贫困林场 | 坚果提质增效700亩。建设内容：核桃、坚果的移密补稀、整形修剪、中耕抚育（除草施肥）、品种改良、病虫害防治（树干涂白）。每亩投入542元。 | 38 | 3 | 38 | 0 | 0 | 完工 | 云县林业和草原局 | 云县林业和草原局
（三） | 农田、产业道路、仓储保鲜冷链等小型农业设施 |  |  | 7435.22 |  |  | 9 | 31
1 | 云县2019年度高标准农田地（糖料蔗核心基地）建设项目（二期) | 爱华镇、晓街乡、幸福镇 | 糖料蔗核心基地建设，重点用于取水坝、灌溉沟渠、机耕路及附属设施等建设 | 1056.46 | 10 | 520 | 9 | 31 | 完工 | 云县农业农村局 | 云县乡村振兴局、云县农业农村局
2 | 云县2021年度高标准农田地建设项目 | 后箐乡、栗树乡 | 新建高标准农田2.37万亩。重点建设内容为：引水工程、机耕道路、坡改梯和土壤改良等。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力、巩固提升烤烟产业。 | 2036.1 | 10 | 2036.1 | 9 | 31 | 完工 | 云县农业农村局 | 云县农业农村局 | 约束性任务
3 | 云县茶房乡桥街片区综合开发项目 | 茶房乡 | 综合开发建设面积3.5平方公里。（1）建设垃圾场生产道路硬化1条600米，宽3.5米：（2）建设街子组混凝土台阶入户路1条100米，路宽3.5米；（3）建设双桥至老龙山村脚（产业道路）硬化道路1条1200米；（4）建设桥街村生产道路及村庄硬化道路1200米，宽3.5米；（5）建设大过口至桥街街子组生产砂石路2000米；（6）建设桥街村街子组生产砂石路700米；建设双龙桥至老龙山村脚河堤挡水墙1560立方米；茶房乡桥街村村庄人居环境治理（含面源污染治理）建设垃圾池6座，容积为8立方米/个。 | 500 | 1 | 500 | 9 | 31 | 完工 | 云县茶房乡人民政府 | 云县发改局
4 | 茶房乡甸头山大沟渠建设 | 茶房乡 | 三面光沟建设2条(含取水坝头部分）：一是慢笼山段，长3公里；规格：设计流量0.2m³/s,0.5m×0.4mC25 混凝土浇筑三面沟;建设取水坝头1座，长10m,，规格：顶宽1m,底宽3m，高3m（含基础部分）。二是杨柳箐沟段，长1.5公里；规格：设计流量0.2m³/s,0.5m×0.4mC25 混凝土浇筑三面沟;建设取水坝头1座，长10m,，规格：顶宽1m,底宽3m，高3m | 105 | 2 | 105 | 9 | 31 | 完工 | 茶房乡 | 云县乡村振兴局
5 | 茂兰镇净石村大青树河沟建设 | 茂兰镇 | 新建三面光沟建设1条，全长3公里（含坝头等），建设规格为：0.5m×0.5mC25 混凝土浇筑三面沟，设计流量为 0.2m³/s； | 70 | 2 | 70 | 9 | 31 | 完工 | 茂兰镇 | 云县乡村振兴局
6 | 爱华镇河中村延安大沟建设 | 爱华镇 | 新建三面光沟建设1条，全长6.8公里（含坝头等），建设规格为：0.5m×0.5mC25 混凝土浇筑三面沟，设计流量为 0.2m³/s； | 150 | 1 | 150 | 9 | 31 | 完工 | 爱华镇 | 云县乡村振兴局
7 | 晓街乡昆顶村老黑田坝大沟建设 | 晓街乡 | 全长2.3公里，建设规格为：0.5m×0.5mC25混凝土浇筑三面沟，设计流量为 0.2m³/s | 54 |  |  | 9 | 31 | 完工 | 晓街乡 | 云县乡村振兴局
8 | 忙怀乡新平村橄榄山产业发展灌溉工程建设 | 忙怀乡 | 新建产业发展灌溉工程1件，建设引水坝1座，5m³进水池1个，20m³蓄水池25个，DN32钢管主管道2公里，PE25管叉管2公里，PE20管田间灌溉管网8公里，以及土方开挖等附属设施建设 | 64.8 | 1 | 64.8 | 9 | 31 | 完工 | 忙怀乡 | 云县乡村振兴局
9 | 农产品仓储保鲜设施建设项目 | 爱华镇、茶房乡 | 建设茶叶气调贮藏库2400立方，配套分拣、包装设施2套。项目计划总投资640万元。 | 236 | 5 | 236 | 9 | 31 | 完工 | 云县农业农村局 | 云县农业农村局
10 | 茶房乡甸头山村生产机耕路建设 | 茶房乡 | 新建生产机耕道路11公里，有效路面宽3.5m,土石路面。概算投资为：生产道路3万元/公里。 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 茶房乡 | 云县乡村振兴局
11 | 茂兰镇净石村生产机耕路建设 | 茂兰镇 | 新建生产道路建设14公里，有效路面宽3.5m,土石路面。概算投资为：生产道路3万元/公里。 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 茂兰镇 | 云县乡村振兴局
12 | 茶房乡茶房村产业道路硬化建设项目 | 茶房乡 | 新硬化街场到烈士陵园产业道路500米2720平方米，配套三面光排水沟、挡墙等附属设施。 | 70 | 1 | 70 | 0 | 0 | 完工 | 茶房乡 | 云县乡村振兴局
13 | 云县粮食物流综合服务中心附属设施建设工程 | 爱华镇 | 建设消防水罐1个、石挡墙、围墙、地坪硬化、罩棚、大门等 。 | 379 | 65 | 379 | 9 | 31 | 完工 | 县发展改革局 | 县发展改革局 | 产业
14 | 爱华镇毛家村产业道路硬化建设 | 爱华镇 | 建设C30混凝土硬化产业道路1.8公里，路面宽6.5米，及相关配套设施建设。 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 爱华镇 | 县乡村振兴局 | 产业
15 | 爱华镇平掌村小河边产业道路硬化建设 | 爱华镇 | 建设C30混凝土硬化长1.3公里产业道路1条，及相关配套设施建设。 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 爱华镇 | 县乡村振兴局 | 产业
16 | 爱华镇河外村产业道路硬化建设 | 爱华镇 | 建设C30混凝土硬化长10.5公里产业道路4条，及相关配套设施建设。 | 757 | 1 | 659 | 2 | 5 | 完工 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 产业
17 | 茂兰镇后山村产业道路硬化建设 | 茂兰镇 | 建设C30混凝土硬化长16公里产业道路5条，及相关配套设施建设。 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 产业
18 | 云县水资源节约与农田灌溉保护建设项目 | 12乡镇 | 刘家箐水库安全防护及农田灌溉配套设施建设。 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 云县水务局 | 云县水务局 | 产业
19 | 栗树乡高标准农田建设项目 | 栗树乡 | 栗树乡高标准农田建设项目 | 343.36 | 2 | 343.36 | 4 | 15 | 完工
20 | 小型水库灌溉沟渠维修养护 | 后箐乡、大寨镇等 | 启闭设备及闸门维修；观测设施维修；大坝维修；农田灌溉输水设施及沟渠维修等。 | 125 | 10 | 125 | 9 | 31 | 完工 | 云县水务局 | 云县水务局 | 产业
二 | 畜牧生产 |  |  | 954
1 | 奶业振兴和畜牧业转型升级项目 | 12乡镇 | 计划在全县范围扶持一批10头户、百头场肉牛养殖户，养殖肉牛2600头。建设圈舍13000㎡，圈舍建设补助200元/㎡。 | 260 | 3 | 160 | 9 | 31 | 完工 | 云县农业农村局 | 云县农业农村局
2 | 云县奶业振兴与畜禽健康养殖项目（二期） | 12乡镇 | 129万元用于粮改饲（每顿青贮玉米补助60元），15万元用于肉牛体系项目建设，562万元用于畜牧业转型升级（肉牛产业发展圈舍补助，每平方米补助200元）。 | 694 | 65 | 691 | 9 | 31 | 完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局
三 | 林业改革发展 |  |  | 58.8
1 | 云县回蚌山生态林场管护站点加固改造建设 | 云县回蚌山生态林场 | 云县回蚌山生态林场瞭望点、管护站点加固改造、饮水项目 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 林业和草原局 | 林业和草原局
2 | 云县大亮山生态林场瞭望点加固改造、饮水建设 | 云县大亮山生态林场 | 云县大亮山生态林场瞭望点加固改造、饮水项目 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 完工 | 林业和草原局 | 林业和草原局
3 | 云县哨街风水丫口林场管护站建设 | 云县哨街风水丫口林场 | 云县哨街风水丫口林场后山管护站饮水项目建设、七零水库管护站加固改造等 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 林业和草原局 | 林业和草原局
4 | 草原病虫害防治调查设备购买 |  | 草原病虫害防治调查设备购买 | 10.8 | 0 | 10.8 |  |  | 完工
四 | 农村综合改革 |  |  | 2400 |  |  |  |  | 完工
1 | 1.云县大朝山西镇大朝山村对门自然村产业道路硬化建设项目 | 大朝山西镇 | 建设产业道路1条总长2.1公里，路基宽4米，路面宽3.5米、水泥混凝土路面及排水工程等 | 130 | 2 | 130 | 1 | 3 | 完工 | 大朝山西镇人民政府 | 云县发改局 | 产业
2 | 2.云县晓街乡万佑村团结自然村产业道路硬化建设项目 | 晓街乡 | 建设产业道路1条总长3.2公里，路基宽4米，路面宽3.5米、水泥混凝土路面及排水工程等 | 170 | 1 | 170 | 2 | 7 | 完工 | 云县晓街乡人民政府 | 云县发改局 | 产业
3 | 十百千万示范创建工程 | 幸福镇 | 建设产业道路1条总长1.5公里，路基宽4米，路面宽3.5米，建设排水沟渠等相关配套工程。 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 县民族宗教局 | 县民族宗教局 | 产业
4 | 爱华镇毛家村社区民族团结进步示范社区 | 爱华镇 | 建设产业道路1条总长1.5公里，路基宽4米，路面宽3.5米，建设排水沟渠等相关配套工程。 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 爱华镇 | 县民族宗教局 | 产业
5 | 茂兰镇丙令村街子民族团结进步示范村 | 茂兰镇 | 建设产业道路1条总长1.5公里，路基宽4米，路面宽3.5米，建设排水沟渠等相关配套工程。 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 茂兰镇 | 县民族宗教局 | 产业
6 | 民族团结进步“十进”创建工程 | 12乡镇 | 以开展民族团结进步“十进”创建工程为载体，开展民族特色元素建设，铸牢中华民族共同体意识等建设。 | 200 | 65 | 200 | 9 | 31 | 完工 | 县民族宗教局 | 县民族宗教局
7 | 发展壮大村级集体经济项目 | 爱华镇、大寨镇、涌宝镇、茶房乡、晓街乡、漫湾镇、茂兰镇、忙怀乡 | 购买商铺和仓储设施购置和建设，农特产品展销中场所、民俗客栈、规模养殖场等建设。 | 1500 | 65 | 1500 | 9 | 31 | 完工 | 项目乡镇 | 县委组织部 | 产业
8 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 12乡镇 | 用于12个乡（镇）已脱贫户发展种养殖业、农副产品加工、餐饮服务、商贸、运输等产业户均5万元扶贫小额贷款贴息。优先覆盖有发展产业能力和还贷能力的“三类对象”已脱贫的贫困户。 | 100 | 65 | 100 | 9 | 31 | 完工 | 12乡镇 | 县乡村振兴局 | 产业
五 | 乡村旅游 |  |  | 1546.9
1 | 爱华镇箐口村沙坝自然村农旅综合发展项目 | 爱华镇 | 在现有茶园按每亩不低于24株的标准配套种植桃子等特色水果200亩；硬化产业道路1.5公里6150平方米；新建小砖支砌生产步道0.8公里960平方米；新建生产生活用水水网配套工程1件，其中：主管道长3.8公里，取水池1个5m³，蓄水池3个180m³；新建农村公厕1个，爱国卫生洗手台2个；以及相关附属设施建设。 | 241.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 爱华镇 | 云县乡村振兴局 | 产业
2 | 大朝西镇纸山箐、文物片区2021年以工代赈项目 | 大朝山西镇 | 提升纸山箐、文物片区乡村旅游配套设施，打造茶文化+传统农耕文化为一体的乡村旅游基地。主要建设内容：一是产业道路建设。建设茶山产业道路。二是河道治理。沿河治理1500米，建设沿河人行步道700米。三是村容村貌整治。建设300平方米小型旅游停车场1个，建设片区村庄人居环境治理垃圾池3座，容积为8立方米/个。 | 500 | 8 | 500 | 1 | 3 | 完工 | 大朝山西镇 | 县发展改革局 | 产业
3 | 漫湾镇昔宜村乡村旅游建设项目 | 漫湾镇 | 沿江栈道及改造，船舶浮动码头及配套服务设施建设，旅游道路建设，江景摄影、垂钓基地及江上鲤鱼跃龙门建设，生活垃圾处理场附属设施配套工程建设。 | 505 | 1 | 505 | 0 | 0 | 完工 | 漫湾镇 | 县乡村振兴局县文化旅游局 | 产业
4 | 大寨镇团结村农旅融合发展项目 | 大寨镇 | 一是南箐桥头至南龙河电站人居环境提升工程（道路两侧种植食用玫瑰、月季、坚果树苗等、彝族风情文化太阳能路灯安装）。二是回龙石拱桥至大朝山对外公路沿线和三家村组栈道、步道建设。三是特色水果种植产业提质改造（鹰嘴桃、樱桃、杨梅、冬梨、大树葡萄等种植）。四是水果园里道路建设等附属设施。 | 300 | 3 | 300 | 0 | 0 | 完工 | 大寨镇 | 县乡村振兴局县文化旅游局 | 产业
六 | 水利发展 |  |  | 356.33 |  |  |  |  | 完工
1 | 山洪灾害监测系统养护项目 | 12乡镇 | 山洪灾害系统县级平台及12乡镇30个山洪灾害监测站点维修养护 | 50 |  |  | 9 | 31 | 完工 | 云县水务局 | 云县水务局
2 | 饮水安全巩固提升工程 | 12乡镇 | 改造饮水安全巩固提升工程29件。 | 211 | 11 | 110 | 9 | 31 | 完工 | 水务局 | 水务局
3 | 河湖管护 | 12乡镇 | 河湖巡查及日常维护、河湖长公示牌更换 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 县水务局 | 县水务局
4 | 开展农业水价综合改革 | 爱华镇、幸福镇 | 勐底、绿荫塘等灌区农业水价改革 | 65 | 6 | 65 | 9 | 31 | 完工 | 云县水务局 | 云县水务局
5 | 云县后箐彝族乡忙亚村字家岭岗组牲畜产业发展饮水提升工程 | 后箐乡 | 云县 后箐彝族乡忙亚村字家岭 岗组牲畜产业发展饮水提 升工程 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 县乡村振兴局 | 后箐乡
七 | 农田建设
……
八 | 林业草原生态保护恢复
……
九 | 农村环境整治 |  |  | 1091.51
1 | 刘家箐水库周边大团山等3个自然村农村人居环境综合整治建设 | 爱华镇 | 村内户外道路硬化、公厕、垃圾、污水等人居环境综合整治建设 | 303.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 爱华镇 | 云县乡村振兴局
2 | 爱华镇垭口田村脱贫攻坚农村基础设施建设项目 | 爱华镇 | 道路工程：厚混凝土路面浇筑1287.95㎡;管网工程：C15混凝土边沟55.05m³、混凝土管67m、挖沟槽土方36.18m³、回填方17.42m³、土方清运18.76m³、砖砌沉砂池5座、DN500塑料管227m、挖沟槽土方181.6m³、回填方136.2m³;砌筑工程：C20混凝土墙66.79m³、挖沟槽土方78.63m³、M7.5浆砌挡土墙103.52m³；附属工程：5m³砖砌垃圾池2个、路灯10盏。 | 92 | 1 | 92 | 1 | 3 | 完工 | 云县乡村振兴局 | 云县乡村振兴局
3 | 茶房乡大河边、响水高家山村脱贫攻坚农村基础设施建设项目 | 茶房乡 | 道路工程：C30水泥混凝土浇筑4055㎡；管网工程：DN300波纹管208m、DN700波纹管571m；附属工程：25m³整体化粪池1座、40m³整体化粪池1座、12m³整体化粪池1座、C25砼沉泥井29座；5m³砖砌垃圾池3个、太阳能路灯23套；砌筑工程：M7.5浆砌毛石挡墙1600m³、C20素混凝土挡土墙96m³、挖沟槽土方1441m³、回填方359m³；格子笼C30混凝土基础648m³、毛石堆砌体698m³、格子笼钢筋17t、挖沟槽土方744m³、挖一般土方1875m³；土石方工程：挖一般土方31567m³。 | 378 | 1 | 378 | 1 | 2 | 完工 | 云县乡村振兴局 | 云县乡村振兴局
4 | 忙怀乡四家小水井村脱贫攻坚农村基础设施建设项目 | 忙怀乡 | 砌筑工程：M7.5浆砌毛石挡墙772m³、C25片石混凝土1438m³；管网工程：波纹管71m、沉砂池4座；附属工程：5m³砖砌垃圾池3个。 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 云县乡村振兴局 | 云县乡村振兴局
5 | 2021年幸福镇人居环境整治提升工程 | 幸福镇 | 购买垃圾车及垃圾箱等 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 幸福镇 | 县住房城乡建设局
6 | 爱华 镇永胜村下坝田乡村振兴 农旅发展示范项目（一期） | 爱华镇 | 爱华 镇永胜村下坝田乡村振兴 农旅发展示范项目（一期） | 61.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 爱华镇 | 云县乡村振兴局
十 | 农村道路建设 |  | 镇永胜村下坝田乡村振兴 | 100 |  |  |  |  | 完工
1 | 涌宝镇荒田村民族团结进步示范村 | 涌宝镇 | 农旅发展示范项目（一期） | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 涌宝镇人民政府 | 县民宗局
十一 | 农村危房改造 |  |  | 14198.94 |  |  |  |  | 完工
1 | 农村危房改造建设项目 | 爱华镇 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 1976.31 | 9 | 1976.31 | 1 | 1 | 完工 | 爱华镇 | 县住房城乡建设局
2 | 农村危房改造建设项目 | 茂兰镇 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 953.52 | 2 | 908.27 | 0 | 0 | 完工 | 茂兰镇 | 县住房城乡建设局
3 | 农村危房改造建设项目 | 忙怀乡 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 1178.82 | 2 | 1178.82 | 2 | 8 | 完工 | 忙怀乡 | 县住房城乡建设局
4 | 农村危房改造建设项目 | 栗树乡 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 1010.31 | 13 | 1010.31 | 3 | 12 | 完工 | 栗树乡 | 县住房城乡建设局
5 | 农村危房改造建设项目 | 后箐乡 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 1007.16 | 10 | 1007.16 | 0 | 0 | 完工 | 后箐乡 | 县住房城乡建设局
6 | 农村危房改造建设项目 | 涌宝镇 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 2233.18 | 2 | 2233.18 | 0 | 0 | 完工 | 涌宝镇 | 县住房城乡建设局
7 | 农村危房改造建设项目 | 大寨镇 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 1010.63 | 3 | 1010.63 | 0 | 0 | 完工 | 大寨镇 | 县住房城乡建设局
8 | 农村危房改造建设项目 | 幸福镇 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 2707.12 | 5 | 2707.12 | 0 | 0 | 完工 | 幸福镇 | 县住房城乡建设局
9 | 农村危房改造建设项目 | 大朝山西镇 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 480 | 8 | 480 | 1 | 3 | 完工 | 大朝山西镇 | 县住房城乡建设局
10 | 农村危房改造建设项目 | 茶房乡 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 600 | 3 | 600 | 1 | 3 | 完工 | 茶房乡 | 县住房城乡建设局
11 | 农村危房改造建设项目 | 晓街乡 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 400 | 2 | 400 | 2 | 7 | 完工 | 晓街乡 | 县住房城乡建设局
12 | 农村危房改造建设项目 | 漫湾镇 | 1.用于提前实施农村危房改造县级财政资金垫支农户补助；2.用于补助提前实施农村危房改造，但列入2020-2021年农房抗震改造补助计划内农户建房补助。 | 641.89 | 3 | 641.89 | 0 | 0 | 完工 | 漫湾镇 | 县住房城乡建设局
十二 | 农业资源及生态保护
……
十三 | 其他 |  |  | 222.5 | 65 | 222.5 | 9 | 31 | 完工
1 | 监测帮扶对象公益性岗位
2 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业
3 | 雨露计划 | 12乡镇 | 用于：一是用于2020—2021年秋季学期在校就读中高职业学校已脱贫家庭的学生补助，补助标准为每名学生每学期1500元。二是用于符合东西协作计划到东部就读的学生补助，补助标准为每名学生每学期2500元。 | 151.5 | 65 | 151.5 | 9 | 31 | 完工 | 县教育体育局 | 县乡村振兴局
4 | 其他（当此项金额超过总额的8%时，各州（市）需审核是否存在分类错误情况。）
5 | 驻村 工作经费补助 | 12乡镇 | 驻村 工作经费补助 | 71 | 65 | 71 | 0 | 0 | 完工 | 县乡村振兴局 | 12乡镇
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.不能新增项目类型。确实无法分类的填到十三项第4小项中。