## 综合
云县爱华镇新寨村（新寨自然组）乡村振兴战略规划项目表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 |  |  | 计划总投资（万元） | 资金 筹措方式 | 规划期限 | 备注
|  |  | 规模 |  | 内容 |  |  | 近期（2019年至2022年） 远期（2022年至2035年）
|  |  | 数量 | 单位
一 | 基础设施 |  |  |  |  | 630 |  | 近期（2019年至2022年
（一） | 道路交通 |  |  |  |  | 627 |  | 近期（2019年至2022年
1 | 村组道路 |  | 3.2 | 公里 |  | 192 |  | 近期（2019年至2022年
（1） | 1号村组路 | 梁子村到李建军家 | 0.8 | 公里 | 路基宽4.5米，C30水泥混凝土路面宽3.5米、厚度18厘米 | 48 |  | 近期（2019年至2022年
（2） | 2号村组路 | 干家地至郭金军家 | 0.8 | 公里 |  | 48 |  | 近期（2019年至2022年
（3） | 3号村组路 | 罗家园子至李天富家 | 0.5 | 公里 |  | 30 |  | 近期（2019年至2022年
（4） | 4号村组路 | 罗家园子至李先学家 | 0.3 | 公里 |  | 18 |  | 近期（2019年至2022年
（5） | 5号村组路 | 庙房坡至李成学家 | 0.8 | 公里 |  | 48 |  | 近期（2019年至2022年
2 | 产业道路 |  | 17.4 | 公里 |  | 435
（1） | 1号产业路 | 麦子河至歇牛平掌 | 4 | 公里 | 路基宽3.5米，硬化路面宽2.5米、厚度20厘米 | 100 |  | 近期（2019年至2022年
（2） | 2号产业路 | 村委会至岔河 | 3.4 | 公里 |  | 85 |  | 近期（2019年至2022年
（3） | 3号产业路 | 垭口田至小河田 | 3.5 | 公里 |  | 87.5 |  | 近期（2019年至2022年
（4） | 4号产业路 | 垭口田至隔山马河 | 3 | 公里 |  | 75 |  | 近期（2019年至2022年
（5） | 5号产业路 | 小荒田至麦子河 | 3.5 | 公里 |  | 87.5 |  | 近期（2019年至2022年
3 | 自然村内人行道路 |  | 0.3 | 公里 |  | 3
（1） | 1号路 | 郭顺光家至祁正军家 | 0.15 | 公里 | C20水泥混凝土路面宽度1.2米、 厚度10厘米 | 1.5 |  | 远期（2022年至2035年
（2） | 2号路 | 郭金昌家至李天发家 | 0.15 | 公里 |  | 1.5 |  | 远期（2022年至2035年
4 | 停车场 |  | 1000 | m2 |  | 12 |  | 远期（2022年至2035年
(1) | 1号停车场 | 梁子村 | 1000 | m2 |  |  |  | 远期（2022年至2035年
（2） | 2号停车场 | 郭金昌家路口 | 1000 | m2 | 厚度18厘米C30水泥混凝土硬化 | 12 |  | 远期（2022年至2035年
（二） | 安全供水 |  |  |  |  | 74
1 | 架设φ8厘米主管道 | 黄竹林山至村委会 | 5 | 千米 | 每个寨头设1个30立方米蓄水池 | 50 |  | 近期（2019年至2022年
2 | 架设φ2.5厘米入户管道 | 每户 | 3 | 千米 |  | 24 |  | 近期（2019年至2022年
（三） | 污水治理 |  | 1.57 | 公里 |  | 71.0155
1 | 新寨组污水处理及氧化池 |  | 1.57 | 公里 | 自然村每一个寨中均设尺寸为φ600mm水泥混凝土管道，以排村庄污水进行集中生态自然处理。 | 71.0155 |  | 远期（2022年至2035年
（四） | 通信电视 |  |  |  |  | 5.2
1 | 有线电视 | 新寨组 | 2.5 | 千米 | 主线2.5千米，入户线2千米 | 5.2 | 自筹 | 远期（2022年至2035年
二 | 公共服务设施 |  |  |  |  | 790.66
（一） | 文化科技 |  |  |  |  | 395.64
1 | 党员活动室1 | 原小学 | 80 | m2 | 党员活动室共80平方米，为一层钢筋混凝土框架结构房屋。 | 16 |  | 远期（2022年至2035年
2 | 党员活动室2 | 大园子 | 80 | m2 | 党员活动室共80平方米，为一层钢筋混凝土框架结构房屋。 | 16 |  | 远期（2022年至2035年
3 | 学校建设 | 原小学 | 400 | m2 | 建设学前教育至六年级学校1所 | 80 |  | 远期（2022年至2035年
（二） | 养老设施 |  | 400 | m2 |  | 80
1 | 养老设施 | 原学校位置 | 400 | m2 | 可容纳20人的养老院，共400平方米，为二层钢筋混凝土框架结构房屋。 | 80 |  | 远期（2022年至2035年
（三） | 环卫设施 |  |  |  |  | 61.82
1 | 垃圾焚烧炉 | 梁子村 | 1 | 个 | 建设垃圾焚烧炉1个 | 40 |  | 远期（2022年至2035年
3 | 垃圾收集池 |  | 5 | 个 |  | 3 |  | 远期（2022年至2035年
4 | 户内垃圾桶 | 每户配备 | 94 | 个 |  | 2.82 |  | 远期（2022年至2035年
5 | 公厕 | 干家地角、梁子村 | 2 | 个 |  | 16 |  | 远期（2022年至2035年
（四） | 路灯 | 村内主要道路及公共场所 | 50 | 盏 |  | 25
（五） | 消防 |  |  |  |  | 218.2
1 | 消防水池 | 2 | 2 | 个 | 大龙堂、梁子村老路 | 14 |  | 远期（2022年至2035年
2 | 消防供水管道 | 村寨中 | 2 | 千米 |  | 204 |  | 远期（2022年至2035年
3 | 消防栓及其消防管 | 主要道路口、村寨中、停车场及活动场所 | 2 | 套 | 每组2套，共4套 | 0.2 |  | 远期（2022年至2035年
（六） | 监控设备 |  |  |  |  | 10
1 | 安装监控设备 | 主要道路口、村寨中、停车场及活动场所 | 10 | 个 | 停车场4个、学校4个、村寨中2个 | 10 |  | 远期（2022年至2035年
三 | 产业发展 |  | 3800 | 亩 |  | 338.4
（一） | 打造生态茶叶 | 自然村内茶叶地 | 200 | 亩 |  | 32 |  | 近期（2019年至2022年
（二） | 核桃提质增效 | 自然村内核桃地 | 3000 | 亩 |  | 90 |  | 近期（2019年至2022年
（五） | 种植车厘子、樱桃、香橼 | 雾露寨 | 600 | 亩 |  | 60 |  | 近期（2019年至2022年
（六） | 生态养殖
（七） | 建养殖场 | 大新田、垭口田、歇牛平掌、 | 3 | 个 | 规划养殖场3个，每个600平方米，共计3600平方米。 | 131.4 |  | 远期（2022年至2035年
（八） | 茶叶初制所 | 原学校位置 | 1 | 个 |  | 25 |  | 近期（2019年至2022年
四 | 绿化美化 |  |  |  |  | 82.8
（一） | 公共绿化美化 | 公共广场、主要道路 | 3.2 | 公里 | 实施主广场周边和3.2千米入组主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。 | 64 |  | 远期（2022年至2035年
（二） | 庭院绿化美化 | 每户农户庭院 | 94 | 户 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。 | 18.8 |  | 远期（2022年至2035年
五 | 民居建设 |  |  |  |  | 282
（一） | 提质改造村民住房 | 自然村内 | 94 | 户 | 建设青瓦白墙，并与传统建筑及周边环境相协调的住房。 | 282 |  | 远期（2022年至2035年
六 | 用地规划 |  |  |  |  | 150
（一） | 新增民居扩容建设用地 |  | 30 | 亩 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地38亩。 |  |  | 远期（2022年至2035年
（二) | 公墓墓地 | 叶家园子 | 20 |  | 建设公墓墓地20亩。概算投资150万元。 | 150 |  | 远期（2022年至2035年
七 | 村民思想文化技术教育培训 |  |  |  |  | 3
（一） | 政治思想、文化道德和法律法规教育培训 | 党员活动室 | 10 | 学时 | 每年度至少2次，每次至少8个学时 | 1 |  | 远期（2022年至2035年
（二） | 种植养殖技术教育培训 | 党员活动室 | 10 | 学时 | 每年度至少2次，每次至少8个学时 | 1 |  | 远期（2022年至2035年
（三） | 劳务输出相关技术技能教育培训 | 党员活动室 | 10 | 学时 | 每年度至少2次，每次至少8个学时 | 1 |  | 远期（2022年至2035年
八 | 投资总计 |  |  |  |  | 2273.86
规划人员：祁红军 |  | 村民小组长： | 祁红成 |  | 村民代表：罗开菊、郭顺光